## 附件1汇总表
附件1
沁阳市2019年度县级脱贫攻坚项目库汇总表
单位：个、万元
省辖市 |  | 项目合计 |  | 产业扶贫 项目 |  | 就业扶贫 项目 |  | 公益岗位 项目 |  | 教育扶贫 项目 |  | 健康扶贫 项目 |  | 金融扶贫 项目 |  | 生活条件 改善项目 |  | 村基础 设施项目 |  | 项目 管理费
|  | 项目 总量 | 资金 总量 | 项目 总量 | 资金 总量 | 项目 总量 | 资金 总量 | 项目 总量 | 资金 总量 | 项目 总量 | 资金 总量 | 项目 总量 | 资金 总量 | 项目 总量 | 资金 总量 | 项目 总量 | 资金 总量 | 项目 总量 | 资金 总量 | 项目 总量 | 资金 总量
焦作市汇总
1 | 沁阳市 | 80 | 5704.45 | 17 | 2559.25 |  |  |  |  | 3 | 130.2 |  |  | 1 | 10 | 3 | 152.2 | 55 | 2797.8 | 1 | 55
2 | 孟州市
3 | 温 县
4 | 博爱县
5 | 武陟县
6 | 修武县
7 | 中站区
8 | 马村区

## 2统计表
附件2
焦作 市 沁阳市2019年度县级脱贫攻坚项目库统计表
单位：万元
省辖市 | 县（市 、区） | 项目名称 | 项目 类型 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间 进度 | 责任 单位 | 建设任务 | 资金 规模 | 资金筹 措方式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 带贫减 贫机制
焦作市 | 沁阳市
|  | 17 | 产业 扶贫 | [5 empty] | 2559.25
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇蔬菜种植项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 山王庄镇闫斜村 | 2019年1月至2019年12月 | 农业局 | 新建冬暖日光温室一座（长100米、跨度为12米、脊高5.5米、钢架间距3.2米）;标准工作房一间 | 28 | 财政专项扶贫 资金 | 山王庄镇闫斜村68户贫困户 | 为68户贫困户提供稳定收入、脱贫致富的平台。 | 是 | 68户贫困户年户均分红410元左右
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市王曲乡奶牛养殖项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 王曲乡 南鲁村 | 2018年12月至2019年8月 | 农业局 | 建设标准化牛棚及配套设施。标准化牛棚1/2栋长度为54米、跨度为30米、脊高7.5米、钢架间距6米。 | 124 | 财政专项扶贫 资金 | 王曲乡31个村83户的贫困户 | 为沁阳市王曲乡建档立卡83户贫困户提供稳定收入、脱贫致富的平台。 | 是 | 83户贫困户年户均分红1490元左右。
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市王召乡酒店用品加工项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 王召乡 东王召村 | 2018年12月至2019年6月 | 王召乡 | 用于购买植毛机4台、上板机5台、全自动植毛机一体机1台、双色注塑机1台、枕式包装机1台、冷风机6台、UV废气处理器1套。 | 155.45 | 财政专项扶贫 资金 | 王召乡40个村的223户贫困户 | 为王召乡建档立卡223户贫困户提供稳定增收、脱贫致富的平台，增加两个省级贫困村前兴福村与南住村村级集体收入。 | 是 | 223户贫困户年均分红500元，前兴福村集体收入30000元，剩余为南住村集体收入。
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇编织袋加工项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 柏香镇上辇村 | 2018年12月至2019年6月 | 柏香镇 | 购买编制袋加工设备39台：拉丝机1台、圆织机28台、全自动切布机1台、高速切袋机1台、高速无梭织带机5台、扎口机1台、套袋机1台、印刷机1台。 | 495.7 | 财政专项扶贫 资金 | 柏香镇62个村441户贫困户 | 为柏香镇建档立卡441户贫困户提供稳定收入、脱贫致富的平台。增加两个贫困村南西村和东两水村村级集体收入。 | 是 | 441户贫困户年户均分红1000元左右，南西村、东两水村两个贫困村村集体每年分红26850元。
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇电子配件加工项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 山王庄镇闫斜村 | 2018年12月至2019年6月 | 住建局 | 建设电子喇叭配件车间，建筑面积468平方米，钢结构一层，长36米，宽13米，檐高3.5米 | 45 | 财政专项扶贫 资金 | 闫斜村 | 增加山王庄镇闫斜村村级集体收入 | 是 | 山王庄镇闫斜村村级集体年分红4.1万元
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西万镇缝纫加工项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 西万镇 | 2019年1月至2019年3月 | 西万镇 | 购买缝纫加工设备项目（智能双切线园眼机、智能压衬机） | 11.6 | 财政专项扶贫 资金 | 西万镇13户贫困户 | 为13户贫困户提供稳定收入、脱贫致富的平台。 | 是 | 13户贫困户户均增收890元
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市王召乡果蔬深加工项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 王召乡 木楼村 | 2019年1月至2019年12月 | 王召乡 | 购买风选机、提升机、去核机、划纹机滚筒分级机、毛辊喷淋清洗剂、气泡清洗机、吹干机、静置槽、煮锅、电气两用灭菌锅、烘干房、水平封口机 | 85 | 财政专项扶贫 资金 | 王召乡南住村的67户贫困户 | 为王召乡南住村建档立卡67户贫困户提供稳定增收、脱贫致富的平台，增加南住村村级集体收入。 | 是 | 67户贫困户年均分红1000元，南住村集体年收入18000
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市紫陵镇头饰加工项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 紫陵镇 坞头村 | 2018年12月至2019年10月 | 住建局 | 建设占地面积2490平方米的头饰加工综合车间，1#综合车间建筑面积2037.5平方米，2#综合车间建筑面积1812.5平方米，3#综合车间建筑面积1130平方米， 框架结构 ， 总建筑面积4980平方米，一层层高4.2米，总高度8.9米。 | 800 | 财政专项扶贫 资金 | 紫陵镇、常平乡共计690户贫困户 | 为690户贫困户提供稳定收入、脱贫致富的平台；增加紫陵镇后庄、范村和常平乡簸箕掌、常平村、张老湾、前和湾村、山路平村集体经济收入。 | 是 | 690户贫困户年户均分红1000元左右，7个贫困村的村集体年收入都达30000元。
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市崇义镇农产品深加工项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 后杨香村 | 2019年1月至2019年10月 | 农业农村局 | 购买红薯淀粉加工及粉条加工设备：1.笼式洗薯机1台；2、RJX-1800洗薯机2台；3、80型浆叶洗薯机1台；4、PS-520C破碎机1台；5、YS-450型分离机4台；6、除砂器2台；7、椎体筛1台；8、Q320旋流器组；9、RY-TSA脱水机、真空泵1套；10、RY-Q420烘干机1套；11、打糊机1台；12、双缸上料和面机1台；13、三捶揉面机1台；14、捶瓢机1台；15、预热设备；16、自动上瓢机1台；17、蒸汽锅1台；18、自动盘条机1台；19、不锈钢水槽2个；20、瓢2个；21、30吨冷库一座。 | 98 | 财政专项扶贫 资金 | 60户贫困户 | 引导辖区贫困户种植红薯并签订收购合同，带领群众脱贫致富，为60户贫困户提供稳定增收。 | 是 | 农产品深加工实现60户贫困户年户均资产收益1050-1400元
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市崇义镇小食品加工项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 崇义镇 | 2019年1月至2019年10月 | 崇义镇 | 购买锅巴生产线设备：1、XLXZF-30推车式蒸房2台；2、SZ-1500提升机3台；3、SZ-2000振动筛1台；4、SZ-500滤油机 1台；5、SZ-700滚筒拌料机1台；6、SZ-5500油炸线1台；7、GXY-550锅巴成型生产线1套；8、HY8-200R全自动给袋式包装机1套。 | 68 | 财政专项扶贫 资金 | 83户贫困户 | 83户贫困户 | 是 | 实现83户贫困户年户均资产收益300-1150元。
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇纸产品加工项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 万中村 | 2019年1月至2019年10月 | 住建局 | 新建长24米，宽20米，檐高5米，约500平方米的轻型房屋钢结构厂房、4间两层砖混库房，每间长3.3米、宽6米。 | 80 | 财政专项扶贫 资金 | 14个村，167户贫困户 | 14个村，167户贫困户 | 是 | 167户建档立卡贫困户年户均资产收益达300元至703元。
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市紫陵镇范村头饰加工项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 范村 | 2019年1月至2019年12月 | 住建局 | 主要建筑面积1660平方米，主要建设：1座2层标准化车间及相应的配套设施。 | 200 | 财政专项扶贫 资金 | 143户户贫困户 | 2个村143户贫困户 | 是 | 后庄村和范村两个贫困村集体年收入都是30000元；143户贫困户年户均资产收益1300元至1500元。
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市王召乡黄牛养殖项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 王召乡 南住村 | 2019年7月至2019年10月 | 农业农村局 住建局 | 建设标准化牛棚及配套设施。标准化牛棚5栋（长度为60米、跨度12米、脊高4.5 米、钢架间距5米），清储池5个（长50米、宽7米、深3米），精粮棚一栋（30米长、7米深、4米高），干料棚一个（长60米、跨度12米、高4.5米），化粪池等 | 150 | 财政专项扶贫 资金 | 前兴福和南住村153户贫困户 | 为王召乡153户贫困户提供稳定收入、脱贫致富的平台。 | 是 | 王召乡153户贫困户年户均资产收益900元至1584元
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇南西村蘑菇种植项目 | 产业 扶贫项目 | 新建 | 柏香镇 南西村 | 2019年7月至2019年9月 | 农业农村局 | 建设蘑菇大棚14座，每座长55米，宽9米。 | 29.4 | 财政专项扶贫 资金 | 柏香镇南西村49户贫困户 | 为柏香镇南西村49户贫困户提供稳定收入、脱贫致富的平台。 | 是 | 49户贫困户年户均资产收益531.3元至900元
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西向镇养生茶加工项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 西向镇 解住村 | 2019年7月至2019年11月 | 西向镇 | 采购2台养生茶设备：全自动三角包内外袋茶叶包装机. | 23.6 | 财政专项扶贫 资金 | 西向镇东高村47户贫困户 | 为47户建档立卡贫困户提供稳定增收、脱贫致富的平台。增加东高村村集体收入。 | 是 | 47户贫困户年户均资产收益300元.东高村村集体年收入9500元.
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市王召乡果蔬种植项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 王召乡 木楼村 | 2019年7月至2019年12月 | 农业农村局 | 建设6座日光温室大棚，每座长100米，跨度13米，高5.5米。 | 140 | 财政专项扶贫 资金 | 王召乡38个村的114户贫困户 | 为王召乡114户建档立卡贫困户提供稳定增收、脱贫致富的平台，增加两个贫困村前兴福村与南住村村级集体收入。 | 是 | 114户贫困户年户均资产收益600元至1000元，前兴福村集体收入26600元，南住村集体收入26600元
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市太行办事处水果种植项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 太行办事处北关庄 | 2019年7月至2019年10月 | 农业农村局 | 购买水肥一体化设备：压力供水设备1套，2200米110管道，1800米90管道，69000米16滴灌管等配套设备。 | 25.5 | 财政专项扶贫 资金 | 太行办6个村17户贫困户 | 为太行办17户建档立卡贫困户提供稳定增收、脱贫致富的平台 | 是 | 17户贫困户年户均资产收益1500元
|  | 3 | 教育 扶贫 | [5 empty] | 130.2
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市享受“雨露计划”职业教育补贴项目 | 教育扶贫项目 | 新建 | 全市建档立卡贫困户 | 2019年1月至2019年12月 | 扶贫办 | 沁阳市建档立卡贫困户享受教育促进，短期技能培训，农村实用技术，致富带头人培训等。 | 75 | 财政专项扶贫 资金 | 全市建档立卡贫困户 | 提升贫困群众内生动力，增强脱贫致富能力 | 是 | 全市建档立卡贫困户
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市其他教育扶贫（短期技能培训）项目 | 教育扶贫项目 | 新建 | 全市建档立卡贫困户 | 2019年1月至2019年12月 | 扶贫办 | 沁阳市建档立卡贫困户享受教育促进，短期技能培训，农村实用技术，致富带头人培训等。 | 45 | 财政专项扶贫 资金 | 全市建档立卡贫困户 | 提升贫困群众内生动力，增强脱贫致富能力 | 是 | 全市建档立卡贫困户
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市贫困村创业致富带头人创业培训项目 | 教育扶贫项目 | 新建 | 扶贫办 | 2019年1月-12月 | 扶贫办 | 对沁阳市贫困村创业致富带头人进行培训，实现贫困户稳定增收脱贫。 | 10.2 | 财政专项扶贫 资金 | 全市建档立卡贫困户 | 提高贫困人口就业创业，早日实现脱贫目标 | 是 | 创业致富带头人承担社会扶贫责任，吸纳贫困人口就业，帮助贫困人口创业，实现贫困人口稳定增收的目标
|  | 1 | 金融扶贫 | [5 empty] | 10
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市扶贫小额信贷贴息项目 | 金融 扶贫项目 | 新建 | 2019年贷款到期的贫困户 | 2019年1月至2019年12月 | 扶贫办 | 对2019年贷款到期的贫困户进行贴息。 | 10 | 财政专项扶贫 资金 | 2019年贷款到期的贫困户 | 解决我市符合条件的建档立卡贫困户，重点扶持有贷款意愿、有就业创业和还款能力的建档立卡贫困户。 |  | 全市建档立卡贫困户
|  | 3 | 生活条件改善 | [5 empty] | 152.2
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市常平乡九渡村解决安全饮水项目 | 生活条件改善 | 新建 | 常平乡 九渡村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 新建饮水池一座。容积：长6米、宽4米、深4米（地面以下2米、地面以上2米），总计：96立方米。 | 22.2 | 财政专项扶贫 资金 | 九渡村 | 完善九渡村尚河组饮水工程的配套设施，解决群众吃水难问题。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市常平乡杨庄河村解决安全饮水项目 | 生活条件改善 | 新建 | 杨庄河 | 2019年5月至2019年10月 | 水利局 | 改造吃水管道两条，采用镀锌钢管，法兰接头。其中：1、后寨组上水管（抽水管）长500米，外径10cm；2、杨庄河水井到牛笼嘴总长4600米，其中：输水管道长4000米，外径6.66cm，下水管长600米，8分管（外径33.7mm）。 | 45 | 财政专项扶贫 资金 | 杨庄河 | 完善杨庄河村后寨组、牛笼嘴组饮水工程的配套设施，解决群众吃水难问题。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市紫陵镇范村解决安全饮水项目 | 生活条件改善 | 新建 | 紫陵镇 范村 | 2019年5月至2019年11月 | 水利局 | 铺设供水管网，主管道3000米，支管道15000米，安装水表700个。 | 85 | 财政专项扶贫 资金 | 范村 | 改变范村旧水管漏水严重问题，解决群众吃水难问题，改善群众生产生活质量。 | 是
|  | 55 | 村基础设施 | [5 empty] | 2797.8
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市王召乡南住村通村道路项目 | 村基础 设施 | 新建 | 王召乡 南住村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 硬化村西第一条路北段，长299米、宽4.5米、厚度0.18米、合计1345.5平方米；道路下面铺设2根6米长、d400二级钢筋混凝土管、1根6米长、d800二级钢筋混凝土管。 | 19.3 | 财政专项扶贫 资金 | 南住村 | 将极大地便利老纸厂闲置土地开发利用，增加集体经济收入，有利于推动南住村经济发展，加快脱贫致富步伐。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市王召乡前兴福村通组道路项目 | 村基础 设施 | 新建 | 王召乡 前兴福村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 1、新建村内道路项目：硬化村内道路一条，长140.7米，宽4米，厚0.15米，共计562.8平方米；2、新建村内排水沟项目：排水沟全长1129米，净深0.4米—0.6米（净深平均深度0.5米），内净宽0.4米，盖沟板规格0.5米*0.6米*0.12米；3、新建村内给水项目：更换饮水管道全长651.2米（详情见图纸）。 | 49.1 | 财政专项扶贫 资金 | 前兴 福村 | 可以彻底改善前兴福村百姓出行难、饮水难、污水横流问题，改善村容村貌。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市王召乡木楼村通组道路项目 | 村基础 设施 | 新建 | 王召乡 木楼村 | 2019年3月至2019年11月 | 住建局 | 1、道路铺设：铺设柏油道路一条，长315米，沥青路面宽6米，厚度6公分（含旧路面铣刨、破损路面破除及修补）；2、排水沟建设：两侧排水沟，长500米，雨水口16套，含1000块预制盖沟板，道牙630米；3、村民门前水泥混凝土路面铺设420平方米。 | 55 | 财政专项扶贫 资金 | 木楼村 | 有效解决村内排水问题，方便群众出行，改善村民生活环境。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市崇义镇西苟庄村（二期）通组道路项目 | 村基础 设施 | 新建 | 崇义镇 西苟庄村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 1、18cm厚混凝土道路1262.4平方米；2、15cm厚混凝土道路342.5平方米；3、排水渠123.2米，盖沟板246块；4、边沟清淤157.5米。 | 29.6 | 财政专项扶贫 资金 | 西苟 庄村 | 可以彻底改善西苟庄村百姓出行及排水问题，改善村容村貌。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市崇义镇西苟庄村通组道路项目 | 村基础 设施 | 新建 | 崇义镇 西苟庄村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 1、村北一街和北二街两侧铺设透水砖3092平方米（含平整场地），混凝土垫层6cm,混凝土标号C15;2、树坑石160套,规格1m*1m。 | 48.8 | 财政专项扶贫 资金 | 西苟 庄村 | 可以极大改变西苟庄村村容村貌。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市崇义镇大张村通组道路项目 | 村基础 设施 | 新建 | 崇义镇 大张村 | 2019年1月至2019年8月 | 住建局 | 1、主要街道两旁裸露土地铺设透水砖约 2200平方米。混凝土垫层6公分;2、平整场地2200平方米;3、铺设树坑石 225块，规格1米*1米。 | 37.7 | 财政专项扶贫 资金 | 大张村 | 全村道路将整洁一新，村容村貌得到极大改观。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇闫斜村一区通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 山王庄镇闫斜村 | 2019年1月至2019年10月 | 住建局 | 硬化村内一区道路14条，全长614.5米，厚度0.12米。其中：1、10条小街全长212米，宽2.9米，厚12cm；2、4条小街全长402.5米，宽3.9米，厚12cm（详情见图纸及工程量清单）。 | 22.5 | 财政专项扶贫 资金 | 闫斜村 | 可有效解决村民出行问题，改善广大村民的生产、生活环境。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇闫斜村中区通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 山王庄镇闫斜村 | 2019年2月至2019年10月 | 住建局 | 硬化厚18cm，长160.2米，约750平方米，硬化厚15cm，长1266.1米约4105.55平方米；新建排水渠1232.1米并加盖实心盖沟板，（其中40cm*80cm共185米、30cm*40cm共1047.1米、50cm*70cm共119米） | 98 | 财政专项扶贫 资金 | 闫斜村 | 可有效解决村民出行问题，改善广大村民的生产、生活环境。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇闫斜村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 山王庄镇闫斜村 | 2019年1月至2019年8月 | 住建局 | 1、硬化道路全长973.5米，宽6米，厚18cm，两侧各铺设1米宽透水砖，间隔6米设一树池。路面两侧排水沟清淤，其中1239米需加高0.18米；2、原盖沟板拆除、安装3758块，破损更换约800块。新铺设盖沟板532块，其中实心盖板148块，空心盖板384块（详情见工程量清单）。 | 138.3 | 财政专项扶贫 资金 | 闫斜村 | 改善广大村民的生产、生活环境，推动闫斜村的经济发展，加快脱贫致富的步伐。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇陈庄村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 山王庄镇陈庄村 | 2019年1月至2019年10月 | 住建局 | 硬化山间小路路面1674.68平方米，路面宽3米，混凝土面板每4米设置缩缝一道，缩缝切割深度h/3并以乳化沥青灌缝，另外修建挡土墙217.1平方米、文化墙76.5米等。 | 51.5 | 财政专项扶贫 资金 | 陈庄村 | 可有效解决村民出行问题，改善广大村民的生产、生活环境。同时可提升陈庄村形象。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇万中村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 山王庄镇万中村 | 2019年1月至2019年10月 | 住建局 | 新建水泥混凝土路全长649米，厚12cm；新建道牙1282米；树池160个（80cm*80cm）；盖沟板1243块，其中，空心板857块，实心板386块（详情见工程量清单）。 | 43 | 财政专项扶贫 资金 | 万中村 | 有效解决全村村民的生活和出行，改善广大村民的生产、生活环境，推动万中村的经济发展，加快脱贫致富的步伐。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇马庄村通村道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 山王庄镇马庄村 | 2019年2月至2019年10月 | 住建局 | 修通村道路3620.2平方米，铺沥青7cm厚，新建排水渠557.5米，排水沟清淤457.5米，盖沟板2202块. | 81 | 财政专项扶贫 资金 | 马庄村 | 可有效解决村民出行问题，改善广大村民的生产、生活环境。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西万镇景明村通村道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 西万镇 景明村 | 2019年1月至2019年8月 | 住建局 | 新建村内道路16条，全长1015.5米，合计5855.9平方米（厚度0.15米，3956.3平方米；厚度0.18米，1899.6平方米）；新建南北大街南段两侧排水沟全长1263.2米。 | 143.7 | 财政专项扶贫 资金 | 景明村 | 项目建成后，可以解决村民出行问题，消除安全隐患，改变景明村的村容村貌，改善村民的生产、生活环境 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西万镇景明村（一期）通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 西万镇景明村 | 2019年3月至2019年11月 | 住建局 | 1、新修村内道路9条，全长522.3米，共计3184平方米（厚度0.15米，2453.03平方米；厚度0.18米，730.97平方米）；2、道牙总长135米。（焦作市驻村第一书记项目） | 37.7 | 财政专项扶贫 资金 | 景明村 | 项目建成后，可以解决村民出行问题，消除安全隐患，改变景明村的村容村貌，改善村民的生产、生活环境 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西万镇景明村三组通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 西万镇景明村 | 2019年2月至2019年10月 | 住建局 | 硬化通组道路全长837.8米，共计4298.8平方米。其中：第一条道路长43.8米、宽6米、厚0.15米、262.8平方米；第二条道路长6.5米、宽5.4米、厚0.15米、35.1平方米；第三条道路长160.8米、宽5米、厚0.15米、804平方米；第四条道路长82米、宽4米、厚0.15米、328平方米；第五条道路长20米、宽6.5米、厚0.18米、130平方米；第六条道路长62.5米、宽5米、厚0.15米、312.5平方米；第七条道路长36米、宽5米、厚0.18米、180平方米；第八条道路长42米、宽5米、厚0.15米、210平方米；第九条道路长80.2，宽6米，厚0.15米，481.2平方米；第十条道路长80.2米，宽6米，厚0.15米，481.2平方米；第十一条167.8米，宽6米，厚0.18米，1006.8平方米;第十二条旧排水沟改造（现浇板全长56米，宽1.2米，厚0.18米）。 | 50 | 财政专项扶贫 资金 | 景明村 | 项目建成后，可以解决村民出行问题，雨季排水堵塞问题引起村中积水现象，消除安全隐患，改变景明村的村容村貌，改善村民的生产、生活环境。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西向镇义庄一街村通组道路项目 | 村基础设施 | 维护及新建 | 西向镇 义庄一街村 | 2019年4月至2019年10月 | 住建局 | 硬化村内街道7条，硬化面积2981.2平方米，厚度0.15米，水泥砼标号C25；新修0.5米*0.4米排水渠长662米，预制板0.7米*0.5米1324块；新修0.4米*0.4米排水渠长520米，预制板0.6米*0.5米1040块；新修0.5米*0.5米排水渠长12米，预制板0.8米*0.5米24块。 | 69 | 财政专项扶贫 资金 | 义庄一街 | 可有效解决村民出行问题，改善广大村民的生产、生活环境。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西向镇魏村通组道路项目 | 村基础设施 | 维护及新建 | 西向镇 魏村 | 2019年3月至2019年12月 | 住建局 | 一、硬化村内街道6条，硬化面积4777.5平方米，厚度15cm，C25混凝土硬化：其中（1）文化广场南邻东西街，长275米，硬化6.5米，1787.5㎡；（2）文化广场东邻南北路：长110米，硬化6.5米；（3）张胭脂东侧南北路：长110米，硬化5.5米，605㎡；（4）张书启门前南北路： 长100米，硬化6.5米，650㎡；（5）张平社门前南北路：长110米，其中南半路长60米，硬化9米；北半路长50米，硬化3米，合计690㎡；（6）张学兵门前南北路：长110米，硬化3米，330㎡；二、（1）维护村内东西大街双侧排水渠全长1316米（清淤、维修、盖沟板），盖沟板2632块（其中实心盖板500块，规格宽0.5米*长0.7米*厚0.18米，空心盖板2132块，规格宽0.5米*长0.7米*0.6米；（2）新建排水渠480米，断面净尺寸0.4米*0.5米，壁厚0.12米，底0.1米，盖沟板910块（其中实心盖板150块，规格宽0.5米*长0.7米*厚0.18米，空心盖板2132块，规格宽0.5米*长0.7米*0.12米）。 | 65 | 财政专项扶贫 资金 | 魏村 | 解决村内雨天排水问题引起的村中积水现象，改善我村村容村貌，提高群众的幸福度。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西向镇龙泉村三区通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 西向镇 龙泉村 | 2020年3月至2020年12月 | 住建局 | 修建村内道路19段，长2113.1米，硬化面积7424.74平方米（其中厚度12cm硬化面积6963.24平方米；厚度15cm硬化面积461.5平方米）。 | 68.1 | 财政专项扶贫 资金 | 龙泉村 | 解决群众雨天出行难，提高了龙泉村形象。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西向镇龙泉村四区通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 西向镇 龙泉村 | 2019年3月至2019年12月 | 住建局 | 硬化村内四区道路14条，全长1301米，宽（3.1米—3.4米），厚度0.12米，共计4383.6平方米（详情见图纸及工程量清单）。 | 39 | 财政专项扶贫 资金 | 龙泉村 | 解决群众雨天出行难，提高了龙泉村形象。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西向镇解住村（一期）通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 西向镇 解住村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 硬化村内道路14条，共计3186.89平方米（其中厚度18cm硬化面积279.59平方米；厚度15CM硬化面积2669.7平方米；厚度12cm硬化面积237.6平方米）。（焦作市驻村第一书记项目） | 33.4 | 财政专项扶贫 资金 | 解住村 | 解决群众雨天出行难，为群众生产生活提供了必要条件，同时改善了解住行项目。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市 西向镇解住村其他（排水沟）项目 | 村基础设施 | 新建 | 西向镇 解住村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 新建村内排水沟全长2512.5米，空心盖沟板5052块（规格；0.5米*0.7米*0.12米），矩形断面0.25米*0.3米，壁厚0.15米，底厚0.12米。 | 57.3 | 财政专项扶贫 资金 | 解住村 | 解决雨天及生活用水排放问题，改善群众居住环境，提高解住村形象。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市 西向镇解住村其他（村外排水渠）项目 | 村基础设施 | 新建 | 西向镇 解住村 | 2019年3月至2019年11月 | 住建局 | 1、修建排水渠长620米，宽3米，底厚0.2米，单侧壁厚0.24米，平均深度2米，渠内径2米（含连渠，每20米一道，规格长2.5米、宽0.24米、厚0.2米）；2、沉淀池一个；（池底规格：长3.5米 宽3.5米 厚0.2米；池壁厚：0.24米 内径2.5×2.5×2.5；规格：长3米 宽3米 深2.5米）；3、盖渠板规格：长2.5米 宽0.5米 厚0.12米 共1240块；4、过路桥4座（其中：三座规格：长7米 宽6米 厚0.3米、一座规格桥面：长15米 宽15米 厚0.18米）；5、河道开挖夯实：宽3.5米 深2.5米 长620米 ；6、回填土2000立方米 。 | 85 | 财政专项扶贫 资金 | 解住村 | 解决雨天及生活用水排放问题，改善群众居住环境，提高解住村形象。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西向镇东高村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 西向镇 东高村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 1、排水工程：新修建出村路两侧排水沟长874米，实心盖沟板1748块；2、全村自来水管网入户，其中需DN50管6084.2米，DN75管835米，ND110管111米，水表入户370套，不含水表井。 | 84.7 | 财政专项扶贫 资金 | 东高村 | 硬化街道为群众出行提供了必要条件，排水沟的修建解决了村内多年的排水难题。自来水管项目实现群众吃水安全，该项目的实施可极大改善东高村形象。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西向镇新庄村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 西向镇 新庄村 | 2019年2月至2019年12月 | 住建局 | 1、村内学前街硬化道路长330米，宽8米，2640平方米，需要平整路基；2、村内学前街双侧排水沟长660米。 | 58 | 财政专项扶贫 资金 | 新庄村 | 解决村内雨天道路泥泞，排水堵塞问题引起村中积水现象，为群众学生的出行及农业生产提供了必要条件，该项目的实施可极大改善新庄村形象。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西向镇南作村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 西向镇 南作村 | 2019年3月至2019年12月 | 住建局 | 硬化村内街道5条，硬化面积5604.01平方米，厚0.15米，水泥砼标号C25。 | 66 | 财政专项扶贫 资金 | 南作村 | 项目建成后，优化村中环境，方便群众出行，村容村貌得到改善。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇东两水村其他（排水渠）项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇 东两水村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 1、修建村南排水沟1条，长345米，（净宽1米、净高0.8米、单侧壁厚0.2米、底厚0.2米）；2、村东入村口西侧南段修建灌溉水渠1条长276米（净宽0.6米、净高0.8米、单侧壁厚0.12米、底厚0.1米）3、村东入村口西侧北段铺设d600二级钢筋混凝土承插管325米。 | 54.9 | 财政专项扶贫 资金 | 东两 水村 | 改善村民灌溉条件，提高生活质量，提高经济收入。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇南西村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建及维护 | 柏香镇 南西村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 1、硬化道路2条：第1条长455米，宽6米，厚0.18米，共计2730平方米；第2条长41米，宽4米，厚0.15米，共计164平方米；2、新建水渠5段全长272.5米，水渠净高0.4米，净宽0.4米，单侧壁厚0.12米，底厚0.1米。加设预应力空心板529块，C30实心盖板16块；3、河渠清淤2条全长646.5米，加设1200预制空心盖板700块，600预制空心盖板207块，1000预制空心盖板8块，2100预制空心盖板9块。 | 57 | 财政专项扶贫 资金 | 南西村 | 有效解决村民出行难，村内排水问题，改善村民生活环境。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇南西村其他（小型水利）项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇 南西村 | 2019年1月至2019年9月 | 水利局 | 打井10眼（含配套泵、井宝及配电设备），井深60米，直径为0.5米，配套泵规格：200QJ40-39/3-7.5kw。 | 43.9 | 财政专项扶贫 资金 | 南西村 | 解决了村民浇地难、难浇地的问题，村民收入有了提高。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇柏香二街村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇 柏香二街 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | (一)硬化道路8条，总长度698.6米，面积2569平方米;其中：第一条：长111.3米，宽3.5米，厚0.15米；第二条：长65.3米，宽3.5米，厚0.15米；第三条：长65.3米，宽3.5米，厚0.15米；第四条：长68.3米，宽3.5米，厚0.15米；第五条：长82.6米，宽5米，厚0.15米；第六条：长60.5米，宽3.5米，厚0.15米；第七条：长200.3米，宽3.5米，厚0.15米；第八条：长45米，宽3.5米，厚0.15米；（二）d500管涵3座，每座长6米，全长18米；（三）d1000管涵1座，长6米；（四）1.1m*5m钢筋混凝土盖板1块，长5米,宽1.1米，厚0.18米；（五）修建700mm*900mm盖板函1座,长5米，净宽0.7米，净高0.9米，单侧壁厚0.2米，底厚0.2米，盖板厚0.18米。 | 32 | 财政专项扶贫 资金 | 柏香二街 | 有效解决村内排水和村民出行难的大问题，改善村容村貌，提高村民生活质量，推动村经济发展。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇柏香三街村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇 柏香三街 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 修建村内排水沟2条，长843米。净宽0.5米，净高0.6米，单侧壁厚0.12米，底面硬化0.1米。盖板1686块。 | 25.3 | 财政专项扶贫 资金 | 柏香三街 | 有效解决村内排水问题，方便群众出行，改善村民生活环境。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇柏香一街村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇 柏香一街 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 硬化道路12条，总长度772.4米，面积2498.74平方米。其中：第一条：长103米，宽4米，厚0.18米；第二条：长6米，宽3米，厚0.15米；第三条：总面积为78.54平方米，厚0.15米；（道路不规则）第四条：长74.7米，宽3米，厚0.15米；第五条：长137.5米，宽3米，厚0.15米；第六条：长56米，宽3米，厚0.15米；第七条：长85.7米，宽3米，厚0.15米；第八条：长24米，宽3米，厚0.15米；第九条：长104米，宽3米，厚0.15米；第十条：长45米，宽3米，厚0.15米；第十一条：长52.5米，宽3米，厚0.15米；第十二条：长84米，宽3米，厚0.15米。 | 31 | 财政专项扶贫 资金 | 柏香一街 | 有效解决村内排水和村民出行难的大问题，改善村容村貌，提高村民生活质量，推动新村经济发展。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇肖寺村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇 肖寺村 | 2019年2月至2019年12月 | 住建局 | 硬化村内道路4条，总长度774米，面积3345平方米，其中286米厚度0.18米，其余厚度0.15米。 | 43.2 | 财政专项扶贫 资金 | 肖寺村 | 解决村民出行难的大问题，改善村容村貌，提高村民生活质量，推动村经济发展。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇新村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇 新村 | 2019年2月至2019年12月 | 住建局 | 硬化道路一条全长418.8米，宽9米，硬化厚度18cm,共计3769.2平方米。 | 48.7 | 财政专项扶贫 资金 | 新村 | 解决村民出行难的大问题，改善村容村貌，提高村民生活质量，推动村经济发展。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇南东村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇 南东村 | 2019年2月至2019年12月 | 住建局 | 硬化村内道路7条全长750米，厚度0.15米，共计3700平方米。其中1条道路长350米，宽6米，厚度0.15米，共计2100平方米；6条总长400米，宽4米。厚度为0.15米，共计1600平方米。 | 19.5 | 财政专项扶贫 资金 | 南东村 | 决村内排水和村民出行难的大问题，改善村容村貌，提高村民生活质量，推动南东村经济发展。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇柏香二街村其他（排水沟）项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇柏香二街村 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 1、修建村文化广场东临路东侧排水沟1条，总长178.5米。净高0.8米，净宽0.8米，单侧壁厚0.2米，底厚0.2米。加设空心盖板183块，盖板规格：长1.2米，宽0.98米，厚0.15米；2、铺设d500跨路管涵12米。 | 16.2 | 财政专项扶贫 资金 | 柏香二街村 | 项目建成，可有效解决村内排水的大问题，改善村容村貌，提高村民生活质量，推动新村经济发展。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇南西村（二期）通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇南西村 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 1、硬化村内紫黄路两侧道路12段，厚度0.15米，总面积2401.4平方米；2、修建紫黄路西侧排水沟3条，其中第1条长451.5米，净高1.5米，净宽0.8米，单侧壁厚0.25米，底厚0.2米。其余2条长49.5米，净高0.4米，净宽0.4米，单侧壁厚0.12米，底厚0.1米；3、加设预制空心盖板831块，规格：长1.3米，宽0.5米，厚0.15米。预制实心盖板36块，规格：长1.3米，宽1米，厚0.15米；4、修建桥涵5个（含两侧挡墙），桥涵宽1.4米,总长29米。 | 90.6 | 财政专项扶贫 资金 | 南西村 | 项目建成，能有效解决村内排水问题，方便群众出行，改善村民生活环境。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇上辇村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇上辇村 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 1、修建村内南北大街道路1条，总长624米，宽7米，厚度0.18米，面积4368平方米；2、南北主大街与东西两侧道路顺接段36处：其中4米宽道路33条，5米宽道路2条，6米宽道路1条，总面积444平方米。 | 66.6 | 财政专项扶贫 资金 | 上辇村 | 项目建成，可有效解决村民出行难的大问题，改善村容村貌，提高村民生活质量，推动新村经济发展。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市柏香镇新村（二期）通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 柏香镇新村 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 1、硬化村西南北大街1条，总长358.5米，宽11米，厚度0.18米，面积3885.8平方米；2、南北主大街与东西街道顺接5段，总长82.9米，总面积409.6平方米；3、修建400*400盖板渠300米，加设实心盖板600块。 | 65.1 | 财政专项扶贫 资金 | 新村 | 项目建成，可有效解决村民出行难的大问题，改善村容村貌，提高村民生活质量，推动新村经济发展。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市紫陵镇窑头村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 紫陵镇 窑头村 | 2019年2月至2019年11月 | 住建局 | 硬化村内道路14条，全长1239.8米，厚度0.15米，共计4432.29平方米。 | 52.6 | 财政专项扶贫 资金 | 窑头村 | 改善广大村民的生产、生活环境，同时提高村群众幸福感。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市紫陵镇范村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 紫陵镇 范村 | 2019年2月至2019年11月 | 住建局 | 1、硬化路面4米宽，长1520米，6米宽，长190米，5.5米宽长160米，厚度0.15米、共计8100平方；2、新建村内排水沟全长1300米，单侧壁厚0.1米、底厚0.1米、内径宽0.3米、内径深0.4米，实心盖沟板2600块（长0.5米、宽0.5米、厚度0.12米）。 | 90 | 财政专项扶贫 资金 | 范村 | 可有效解决村民出行问题，改善广大村民的生产、生活环境。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市紫陵镇后庄村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 紫陵镇 后庄村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 1、修建村内排污沟盖板2034米，切割双侧路面全长4068米，单侧宽0.1米，厚度0.15米，盖沟板4068块（50*60*0.12）；2、2盏太阳能路灯。 | 17 | 财政专项扶贫 资金 | 后庄村 | 改善村内排水问题，提高后传村村容村貌。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市常平乡张老湾村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 常平乡 张老湾村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 1、硬化村内道路13条全长644.64米，厚度0.15米，共计1292.28平方米；2、排水渠修建及维修248.76米，盖沟板498块，其中：维修排水渠长度122.97米，在已建排水渠两边砌墙高0.3米，宽0.12米。夸路处破除路面修建。上铺设盖沟板246块（过户门前不铺设盖沟板）。排水渠修建长度125.79米，上铺设盖沟板252块；3、硬化广场长35米，宽20米，厚度0.15米，共计700平方米。 | 33.4 | 财政专项扶贫 资金 | 张老 湾村 | 改善张老湾村村容村貌，解决群众行路、排水问题，丰富群众的文化生活。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市常平乡簸箕掌村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 常平乡 簸箕掌村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 硬化村内道路820.62米，宽3米，厚度0.15米，共计2626.96（含加宽）平方米，土方开挖清运137.5立方米，路床平整及碾压（10t光轮压路机碾压3遍）2626.96平方米，土堆开挖35立方米。 | 34 | 财政专项扶贫 资金 | 簸箕 掌村 | 解决群众出行难问题，提升簸箕掌村村容村貌。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市常平乡山路平村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 常平乡 山路平村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 1、新建村北挡土墙45米，土石方开挖43.24立方米（以实际发生量为准）;2、新建河岸边围墙88米，采用c25砼压顶，打地梁和构造柱。 | 12.2 | 财政专项扶贫 资金 | 山路 平村 | 改善村内排水问题，提高山路平村村容村貌。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市常平乡常平村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 常平乡 常平村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 1、修建村内排水渠全长98.5米（内径宽0.6米、内径深0.6米、单侧壁厚0.15米、底厚0.15），其中需要盖沟板全长60.5米，盖沟板121块（长0.9米*宽0.5米*厚0.12米）；2、d400二级钢筋混凝土平口管59米；3、沉泥池、消力池各1座；4、太阳能路灯4盏；5、阶梯路（浆砌毛石）35.84立方米（按实际发生量为准）；5、护栏92.5米；1米高24墙27米；6、硬化面积170.4平方米，厚度0.15米。 | 20.4 | 财政专项扶贫 资金 | 常平村 | 解决水池周边及村委（戏院）西边小路排污排水困难，改善周边居民的生活环境，提升常平村村容村貌。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市常平乡前和湾村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 常平乡前和湾村 | 2019年1月至2019年9月 | 住建局 | 1、安装村内11盏LED灯（含线杆）；2、硬化村内道路322平方米；3、村委会门口修建花池长10米、宽1.8米、高50厘米，并粉刷；4、（1）村北文化墙石头勾缝，长124米，高1米；（2）粉刷杨启良家至王小中家街道长302米，高3米及杨小对家后墙至杨文来家山墙长290米，高3米；5、修建小围墙项目：（1）村南入村口路两侧，南边长10米，高1.2米，隔两米建一个垛子，北边长41米，高1.2米，隔两米建一个垛子；（2）村北后街东，长30米，高1.2米，隔两米建一个垛子，做基础；6、修建王毛骡房后，长7米，高3米，厚1米；7、新建排水沟长100米，宽50米，厚50米，并加盖盖沟板。 | 15.8 | 财政专项扶贫 资金 | 前和湾村 | 可以改善前和湾村基础设施和村容村貌。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市常平乡山路平村（二期）通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 山路平 | 2019年2月至2019年10月 | 住建局 | 1、修缮河渠修缮。山路平河渠修缮2条，分别长200米，宽0.8米，深0.6米，需要清理地基，挖土方，需要外运，硬化地面，两侧用石头垒;2、道路硬化：（1）山路平村1组、2组入户路硬化，长度共计长1000米，宽3米，厚度0.15米，2组入户路需要拆除石头厕所6座；（2）大华石道路水泥硬化，后在上面铺设河卵石，长400米，宽2.5米；（3）四渡组硬化道路三条：一条道路长40米、宽2米、厚0.15米，一条道路长60米、宽2.7米、厚0.15米，一条道路长50米、宽1.8米、厚0.15米。所有道路需要清理地基，挖土方，需要外运;3、垒护墙、更换盖沟板。四渡组广场旁护墙用石头垒，长30米，高4.5米，上宽0.5米、下宽1米，平均0.75米，需要清理地基，填土方30方左右。更换盖沟板，长50米，盖板宽0.8米，板厚0.1米，排水沟需要清理;4、水网改造项目。四渡、大华石两个小组水泵老化，管道漏水，需要水网总管道更换，入户管道100家更换，需要挖开地下水管，更换后路面需要复原。 | 100 | 财政专项扶贫 资金 | 山路平 | 可以使山路平村村容村貌得到改善，群众吃水问题得到改善，方便群众出行，美化环境，提高群众安全幸福指数。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市常平乡簸箕掌村（二期）通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 簸箕掌村 | 2019年2月至2019年10月 | 住建局 | 硬化村内道路11条，总长1500米，宽3米，厚0.15米。其中：马逢君西65米，马沁阳东65米，东岭口100米，东坡后300米，学校北60米，王坟岭260米，西沟250米，椿树沟250米，南头60米，北学80米，水房门口10米。 | 50 | 财政专项扶贫 资金 | 簸箕掌 | 可以使簸箕掌村村容村貌得到改善，解决群众行路难问题，丰富群众的文化生活，改善贫困村的基本生存、生产、生活条件，提高群众安全幸福指数。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市王召乡尚香村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 尚香村 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 1.硬化村内南北路128米，宽4.5米，厚度0.18米，计576平方米；2.相连的东西街四条，3条长57米，计171米，1条长94米，规格为宽4米，厚0.18米，共计1060平方米；3.道路两边的砖砌排水沟及实心盖沟板，共计314米。 | 30 | 财政专项扶贫 资金 | 尚香村 | 该项目建成后，有利于推动尚香村的经济发展，根本上解决群众出行难的问题，加快致富步伐。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇廉坡村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 廉坡村 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 1、硬化长189m，宽3m，厚15cm路面，共567㎡，18cm厚共188.26㎡；2、新建排水渠0.6m*0.5m*0.12m共98.5m需实心盖板197块，0.5m*0.7m*0.12m共131.5m需空心盖板263块；1.2m*0.5m实心盖板149块；3、1.5m*2m水池2座。 | 28.5 | 财政专项扶贫 资金 | 廉坡村 | 该项目建成后，有利于推动廉坡村的经济发展，根本上解决群众出行难的问题，加快致富步伐。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市崇义镇大张村产业道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 大张村 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 大张村南地生产路，宽4米，长835米，厚度0.15米，共计3340米。 | 30.6 | 财政专项扶贫 资金 | 大张村 | 该项目建成后，有利于推动大张村的经济发展，根本上解决群众去地难的问题，加快致富步伐。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市紫陵镇窑头村（二期）通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 窑头村 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 村内街道26条硬化，厚度0.15米，共计5780平米 | 60.6 | 财政专项扶贫 资金 | 窑头村 | 可解决全村村民出行难的大问题，改善广大村民的生产、生活环境，解决了我村基础设施落后的问题，从而推动我村的经济发展，加快脱贫致富的步伐，同时大大改变我村的村容村貌。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇张坡村通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 张坡村 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 硬化村内道路全长434米，宽4米，后15cm,共计1736平方米。 | 20 | 财政专项扶贫 资金 | 张坡村 | 项目建成，可有效解决村民出行难的大问题，改善村容村貌，提高村民生活质量，推动新村经济发展。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市西向镇解住村（二期）通组道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 解住村 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 硬化村北路，长335米，宽4.5米，厚0.18米，硬化面积1507.5平方米；2、新修排水渠335米，深0.6米，渠顶宽0.6米，壁厚0.15米，渠底宽1.2米，渠底硬化0.1米；盖沟板670块，长0.9米，宽0.5米，厚0.15米，钢筋4φ0.85米，5φ0.45米。 | 38 | 财政专项扶贫 资金 | 解住村 | 项目建成，可有效解决村民出行难的大问题，改善村容村貌，提高村民生活质量，推动新村经济发展。 | 是
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市山王庄镇万中村其他（盖沟板）项目 | 村基础设施 | 新建 | 万中村 | 2019年5月至2019年12月 | 住建局 | 1、新建排水渠长560米；2、空心板75cm*50cm共5000块，实心板76cm*50cmgong 1200块 | 40 | 财政专项扶贫 资金 | 万中村 | 改善村容村貌，提高村民生活质量，推动新村经济发展。 | 是
|  | 1 | 项目管理费 | [5 empty] | 55
焦作市 | 沁阳市 | 2019年度沁阳市扶贫项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 扶贫办 | 2019年1月至2019年12月 | 扶贫办 | 对全市的扶贫项目所需工程监理、设计、预算等费用支出。 | 55 | 财政专项扶贫 资金 | 沁阳市 | 确保扶贫项目正常实施
备注：资金筹措方式指资金类型，包括财政专项扶贫资金、财政涉农统筹整合资金、地方债务资金、易地扶贫搬迁资金、定点扶贫资金、社会帮扶资金、 银行贷款、自筹资金，各县市区在填报时从以上类型选择，筹措方式不要简写。